## UPUTE (hidden)
Elementi provedbenog programa
Glavni elementi provedbenog programa su:
1. Mjere – kao niz međusobno povezanih aktivnosti i projekata kojima se izravno ostvaruje posebni cilj, a neizravno pridonosi ostvarenju strateškoga cilja, mjere su glavni element provedbenog programa. U provedbenom programu razlikujemo prioritetne i reformske mjere, koje se razrađuju zbog provedbe ciljeva u Programa Vlade i prioriteta u Nacionalnom programu reformi, te ostale mjere koje se opisuju u dijelu provedbenog programa koji se odnosi na godišnji program rada te koji je potrebno ažurirati na godišnjoj razini. Osobito zbog višegodišnjeg proračunskog planiranja, programiranja VFO i Europskog plana za oporavak, u provedbenom programu razrađuju se i investicijske mjere (i.e. investicijski projekti i programi ulaganja) koji mogu obuhvaćati i duže razdoblje provedbe.
2. Aktivnosti – provedba svake mjere razrađuje se kroz opis aktivnosti za provedbu mjere (kod oblikovanja aktivnosti potrebno se voditi načelom da se upisuje ograničeni broj onih aktivnosti koje predstavljaju ključne točke ostvarenja za svaku mjeru).
3. Projekti – projekti mogu biti povezani s provedbom mjere ili zasebni projekti povezani s provedbom Programa Vlade ili strateških projekata koji su identificirani u Nacionalnim planovima ili Planovima razvoja županija, gradova i općina.
4. Pokazatelji rezultata - provedba mjera prati se pokazateljima rezultata. Za svaku mjeru potrebno je definirati od 1 do najviše 3 pokazatelja rezultata. Aktivnosti i projekti prate se neposrednim pokazateljima rezultata.
Svaku mjeru iz Provedbenog programa potrebno je dovesti u direktnu vezu s jednim posebnim ciljem iz Nacionalnog plana TDU ili Plana razvoja županije, grada ili općine. Pri tom, je važno procijeniti i opisati koliko i na koji način predložena mjera pridonosi ispunjenju ciljane vrijednosti pokazatelja ishoda odabranog za pojedini posebni cilj.
Za svaku mjeru, aktivnost i projekt definiraju se rokovi, nositelji provedbe, financijska sredstva potrebna za provedbu, te pokazatelji rezultata (polazni i ciljani na kraju razdoblja provedbe).
Pravila za povezivanje provedbenog programa i financijskog plana (proračuna)
Provedbeni program i financijski plan (proračun) su povezani. Poveznica se ostvaruje na razini posebnog cilja i proračunskog programa te aktivnosti i projekata za provedbu mjera. Prilikom izrade provedbenog programa potrebno je slijediti sljedeća pravila za povezivanje s financijskim planom (proračunom):
1. Posebni cilj se može financirati iz jednog ili više proračunskih programa. Proračunski program ne može financirati više od jednog posebnog cilja.
2. Posebni cilj je potrebno razraditi na mjere, dozvoljeno je utvrditi najviše 7 mjera za jedan posebni cilj.
3. Jedna ili više mjera, utvrđene za provedbu jednog posebnog cilja, mogu biti financirane samo iz jednog proračunskog programa.
4. Jedna mjera može biti razrađena na više aktivnosti i projekata koje se mogu financirati iz samo jednog proračunskog programa. Jedna aktivnost/projekt u proračunu ne može financirati provedbu više od jedne mjere.
5. Za posebne ciljeve moraju biti definirani pokazatelji ishoda. Optimalno je identificirati jedan do dva pokazatelja po posebnom cilju, a najviše tri.
6. Svaka mjera definirana za provedbu određenog posebnog cilja, mora imati i svoj pokazatelj rezultata. Dozvoljeno je definirati najviše 3 pokazatelja rezultata po određenoj mjeri (optimalno jedan do dva). Više različitih mjera ne mogu imati isti pokazatelj rezultata.
Preporuke Vijeća EU za Hrvatsku 2020.
1a. U skladu s općom klauzulom o odstupanju, poduzeti sve potrebne mjere i učinkovito odgovoriti na pandemiju, održati gospodarstvo i pružiti potporu oporavku koji će uslijediti. Kada to gospodarski uvjeti dopuste, provoditi fiskalne politike s ciljem postizanja razboritih srednjoročnih fiskalnih pozicija i osiguravanja održivosti duga, uz istodobno poticanje ulaganja.
1b. Unaprijediti otpornost zdravstvenog sustava. Promicati uravnoteženu zemljopisnu raspodjelu zdravstvenih radnika i ustanova i bližu suradnju upravnih tijela na svim razinama i ulaganja u e-zdravstvo.
2a. Ojačati mjere i institucije tržišta rada i poboljšati adekvatnost naknada za nezaposlene i minimalne zajamčene naknade.
2b. Povećati pristup digitalnoj infrastrukturi i uslugama.
2c. Promicati stjecanje vještina.
3a. Nastaviti provoditi mjere kojima se malim i srednjim poduzećima i samozaposlenim osobama osigurava dodatna likvidnost.
3b. Dodatno smanjiti parafiskalne namete i regulatorna ograničenja tržišta roba i usluga.
3c. Dati prednost provedbi i financiranju već razrađenih projekata javnih ulaganja i promicati privatna ulaganja za potporu oporavku gospodarstva. Usmjeriti ulaganja u zelenu i digitalnu tranziciju, osobito u okolišnu infrastrukturu, održiv gradski i željeznički promet, čistu i učinkovitu proizvodnju i korištenje energije te širokopojasni brzi internet.
4a. Povećati učinkovitost i kapacitet javne uprave za izradu i provedbu javnih projekata i politika na središnjoj i lokalnoj razini.
4b. Unaprijediti učinkovitost pravosuđa.
Globalni ciljevi održivog razvoja Un Agenda 2030
Cilj 1. Iskorijeniti siromaštvo svuda i u svim oblicima
Cilj 2. Iskorijeniti glad, postići sigurnost hrane i poboljšanu ishranu te promovirati održivu poljoprivredu
Cilj 3. Zdravlje - Osigurati zdrav život i promovirati blagostanje za ljude svih generacija
Cilj 4. Osigurati uključivo i kvalitetno obrazovanje te promovirati mogućnosti cjeloživotnog učenja
Cilj 5. Postići rodnu ravnopravnost i osnažiti sve žene i djevojke
Cilj 6. Osigurati pristup pitkoj vodi za sve, održivo upravljati vodama te osigurati higijenske uvjete za sve
Cilj 7. Osigurati pristup pouzdanoj, održivoj i suvremenoj energiji po pristupačnim cijenama za sve
Cilj 8. Promovirati uključiv i održiv gospodarski rast, punu zaposlenost i dostojanstven rad za sve
Cilj 9. Izgraditi prilagodljivu infrastrukturu, promovirati uključivu i održivu industrijalizaciju i poticati inovativnost
Cilj 10. Smanjiti nejednakost unutar i između država
Cilj 11. Učiniti gradove i naselja uključivim, sigurnim, prilagodljivim i održivim
Cilj 12. Osigurati održive oblike potrošnje i proizvodnje
Cilj 13. Poduzeti hitne akcije u borbi protiv klimatskih promjena i njihovih posljedica
Cilj 14. Očuvati i održivo koristiti oceane, mora i morske resurse za održiv razvoj
Cilj 15. Zaštititi, uspostaviti i promovirati održivo korištenje kopnenih ekosustava, održivo upravljati šumama, suzbiti dezertifikaciju, zaustaviti degradaciju tla te spriječiti uništavanje biološke raznolikosti
Cilj 16. Promovirati miroljubiva i uključiva društva za održivi razvoj, osigurati pristup pravdi za sve i izgraditi učinkovite, odgovorne i uključive institucije na svim razinama
Cilj 17. Ojačati načine provedbe te učvrstiti globalno partnerstvo za održivi razvo

## PRIORITETNE I REFORMSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj iz akta SP / Cilj ekonomske politike:
Pokazatelj učinka: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade: |  | Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade
Pokazatelj ishoda: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu: |  | Program u državnom proračunu
|  | PRIORITETNA ili REFORMSKA MJERA |  |  |  |  | OKVIR ZA PRAĆENJE
Oznaka P/R) | CSR SDG | Naziv mjere | Cilj mjere | Trošak provedbe (u HRK) | Aktivnost ili projekt u Državnom proračunu | Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere | Ključne točke ostvarenja | Rok provedbe (mj-godina) | Pokazatelj rezultata (i mjerna jedinica) |  | Polazna vrijednost
Polazna vrijednost
[9 empty] | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U Strateški cilj se upisuje naziv strateškog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj učinka upisuje se naziv pokazatelja učinka pomoću kojeg se mjeri ostvarenje strateškog cilja. Pokazatelj učinka odabire se iz biblioteke pokazatelja.
U Posebni cilj se upisuje naziv posebnog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj ishoda upisuje se naziv pokazatelja ishoda pomoću kojeg se mjeri ostvarenje posebnog cilja. Pokazatelj ishoda odabire se iz biblioteke pokazatelja.
Strateški ciljevi i pokazatelji učinka prenose se iz relevantnih dugoročnih akata strateškog planiranja. Posebni ciljevi i pokazatelji ishoda prenose se iz relevantnih srednjoročnih akata strateškog planiranja.
U Program u državnom proračunu upisuje se šifra i naziv programa državnog proračuna u okviru kojeg se osiguravaju sredstva za provedbu tog posebnog cilja. Ukoliko se radi o novom programu koji je potrebno otvoriti radi poštivanja novih pravila povezivanja ciljeva iz akata strateškog planiranja s proračunom, tada je potrebno upisati NOVO
U Prioritetnu ili Reformsku mjeru se upisuje oznaka mjere (P= prioritetna mjera je ona koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom prioriteta iz Programa Vlade; R=reformska mjera je ona mjera koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom reformskih ciljeva sukladno Nacionalnom programu refromi 2020.), poveznica s preporukama Vijeća EU za Hrvatsku (CSR) i Ciljeva održivog razvoja (SDG) - vidjeti list "Upute", te naziv mjere.
U Cilj mjere pobliže se upisuje cilj prioritetne ili reformske mjere.
U Trošak provedbe mjere upisuju se očekivani rashodi (u milijunima kuna) koji su potrebni za provedbu mjere do kraja njezine provedbe (najduže 4 godine). Također se ovdje može naznačiti iznos očekivanog doprinosa iz fondova Europske unije provedbi ove prioritetne ili reformske mjere, naravno samo ako se isti uistinu i očekuje.
U Aktivnost/projekt u državnom proračunu se upisuje šifra i naziv aktivnosti/projekta državnog proračuna u okviru koje se osiguravaju sredstva za provedbu te reformske mjere. Ukoliko se radi o novoj aktivnosti to je potrebno označiti upisivanjem NOVO
U Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere se upisuju podaci o zakonskim i podzakonskim propisima koji uređuju područje koje se planira unaprijediti provođenjem utvrđene reformske mjere.
U Ključne točke ostvarenja za provedbu mjere opisno se navode one ključne aktivnosti ("milestones") koje će se poduzeti za provedbu utvrđene prioritetne ili reformske mjere. Ne utvrđuju se sve aktivnosti jer će se detaljni godišnji opis aktivnosti utvrditi u godišnjem programu rada.
U Rok provedbe upisuje se mjesec i godina do kada se očekuje provedba pojedinih ključnih točka ostvarenja. Za svaku ključnu točku ostvarenja potrebno je upisati odgovarajući rok, te nije ispravno upisivati da se ključne točke ostvarenja provode kontinuirano niti da sve imaju krajnji rok provedbe pro-2024.!
U Pokazatelj rezultata se upisuje naziv pokazatelja rezultata kojim će se pratiti napredak u provedbi utvrđene priortetne ili reformske mjere (u zagradama je potrebno naznačiti mjernu jedinu pokazatelja). U Polaznu vrijednost se upisuje zadnja dostupna godišnja vrijednost za utvrđeni pokazatelj rezultata (primjerice pri izradi ove tablice zadnja dostupna godišnja vrijednost će biti ona za 2019. godinu budući da će se provedbeni programi za naredno razdoblje izrađivati tokom 2020. godine). U Ciljane vrijednosti upisuju se očekivane vrijednosti za utvrđeni pokazatelj za 2021., 2022., 2023. i 2024. godinu.

## INVESTICIJSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu
INVESTICIJSKE MJERE
Naziv mjere | Cilj mjere | Kratak opis | Vrijednost (u HRK) | Projekt u Državnom proračunu i/ili dr. izvor(i) financiranja | Razdoblje provedbe (mj-god početka i kraja provedbe) | Ključne točke ostvarenja | Pokazatelj(i) neposrednog rezultata

## OSTALE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj:
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu:
OSTALE MJERE
Naziv mjere | Ključne točke ostvarenja | Aktivnost u Državnom proračunu | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.

## IZVJEŠĆE
IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA
NOSITELJ IZRADE AKTA: |  | OPĆINA KOLAN |  | NAZIV AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA: | PROVEDBENI PROGRAM OPĆINE KOLAN ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2025. GODINE |  | IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE: | Godišnje izvješće za 2023. godinu (od 01.01.2023. do 30.06.2023. godine) |  | DATUM IZRADE IZVJEŠĆA: | 19.09.2023. godine
Redni broj mjere | Cilj iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja | Naziv mjere | Ključne aktivnosti za provedbu mjere | Planirani rok postignuća ključnih aktivnosti | Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost pokazatelja rezultata | Ciljna vrijednost 2023. | Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata | Iznos utrošenih proračunskih sredstava | Postignuće ključnih točaka ostvarenja | Status provedbe mjere | Opis statusa provedbe mjere
1.1. | SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo | Razvoj sustava upravljanja destinacijom | 1. Upravljanje destinacijom 2. Marketinške aktivnosti u turizmu 3. Turističke manifestacije i događanja | travanj 2025. g. | Ukupan broj turističkih noćenja | 298288 | 354217 | 82599 | 15.000,00 eura | - | U TIJEKU | U izvještajnom razdoblju financiran je rad Turističke zajednice Općine Kolan koja provodi manifestacije i druga događanja
[5 empty] | Ukupan broj turističkih dolazaka | 25162 | 29878 | 12734
1.2. | SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo | Razvoj i unapređenje turističke infrasturkture | 1. Uređenje i opremanje plaža 2. Razvoj biciklističkih i pješačkih staza 3. Turistička signalizacija | travanj 2025. g. | Broj uređenih i opremljenih plaža | 0 | 2 | 0 | n/p | - | U TIJEKU | U izvještajnom razdoblju izvršena su ulaganja u uređenje/održavanje poljskih puteva, uređenje i pripremu plaža za turističku sezonu te je postavljena nova turistička signalizacije u suradnji s TZ Općine Kolan.
[5 empty] | Duljina uređenih biciklističkih i pješačkih staza (km) | 15 | 28 | 22.1
1.3. | SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo | Unapređenje sustava upravljanja, očuvanja i valorizacije kulturne i povijesne | 1. Financiranje rada kulturnih društava i vjerskih zajednica 2. Organizacija kulturnih, vjerskih, zabavnih i drugih manifestacija 3. Promicanje kulture i kulturnih sadržaja | travanj 2025. g. | Broj obnovljenih kulturnih, povijesnih i drugih građevina | 0 | 2 | 0 | 14.280,00 eura | - | U TIJEKU | U izvještajnom razdoblju djelomično su izvršene planirane donacije udrugama koje se bave kulturnim, sportskim i drugim djelatnostima od javnog interesa. Također je izvršena i donacija za župnu crkvu u Kolanu.
1.4. | SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo | Unapređenje infrastrukture i poboljšana koordinacija dionika u kulturi | 1. Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija javnih građevina u kulturi 2. Koordinscijske sktivnosti dionika u kulturi | travanj 2025. g. | Broj izgrađenih ili obnovljenih kulturnih centara | 0 | 1 | 0 | n/p | - | U TIJEKU | Izgradnja Kulturnog centra Kolan prijavljena je na natječaj za sredstva NPOO-a
1.5. | SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo | Poboljšanje kvalitete i dostupnosti kulturnih sadržaja | 1. Financiranje rada kulturnih društava i vjerskih zajednica 2. Organizacija kulturnih, vjerskih, zabavnih i drugih manifestacija 3. Promicanje kulture i kulturnih sadržaja | travanj 2025. g. | Broj organiziranih kulturnih manifestacija | 1 | 2 | 0 | n/p | - | U TIJEKU | U izvještajnom razdoblju nije bilo kulturnih manifestacija
1.6. | SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi | Unapređenje obrazovne infrastrukture (obrazovni objekti, sportski objekti, učionice) | 1. Izgradnja dječjeg vrtića 2. Investicijsk ulaganja u vrtić i područnu školu 3. Izgradnja i opremanje školske sportske dvorane | travanj 2025. g. | Broj rekonstruiranih/adaptiranih/opremljenih odgojno obrazovnih ustanova | 0 | 1 | 1 | n/p | - | U TIJEKU | Prethodnih godina su izvršena su ulaganja u opremanje područne škole A.G.Matoša u Kolanu. U izvještajnom razdoblju Izgradnja dječjeg vrtića je u postupku pripreme za raspisivanje Javne nabave
[5 empty] | Broj izgrađenih odgojno obrazovnih ustanova | 0 | 1 | 0
1.7. | SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi | Povećanje dostupnosti i osiguravanje jednakih uvjeta za sudjelovanje u programima ranog i predškolskog odgoja te svim razinama obrazovanje | 1. Redovna djelatnost dječjeg vrtića i provedba predškolskog odgoja 2. Unapređenje uvjeta za predškolski odgoj 3. Unapređenje uvjeta za obrazovanje 4. Dodjela stipendija za visoko i srednješkolsko obrazovanje | travanj 2025. g. | Ukupan broj upisane djece u programe predškolskog odgoja | 24 | 36 | 18 | 42.283,37 eura | - | U TIJEKU | Redovito su sufinanciranje djelatnosti dječjih vrtića, sufinancirani udžbenici, školski prijevoz, stipendije, glazbena škola
[5 empty] | Broj stipendista učenika i studenata | 26 | 30 | 27
2.1.. | SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život | Razvoj i modernizacija infrastrukture i usluga socijalne skrbi u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice | 1. Aktivnosti vezane za zaštitu i unaprjeđenje zdravlja stanovnika općine 2. Poboljšanje sustava pružanja javnih zdravstvenih usluga 3. Unaprjeđenje dostupnosti i kvalitete usluga zdravstvene zaštite 4. Poboljšanje opremljenosti i unaprjeđivanje uvjeta za pružanje zdravstvenih usluga | travanj 2025. g. | Broj objekata javnih zdravstvrnih ustanova u kojima je poboljšana opremljenost | 0 | 1 | 0 | 1.800,00 eura | - | U TIJEKU | U izvještajnom razdoblju ulagano je u socijalne programe te u unapređenje zdravstvene zaštite, ljetni lječnički tim i dr.
2.2. | SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život | Razvoj i modernizacija infrastrukture i usluga socijalne skrbi u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice | 1. Unaprjeđenje infrastrukture za pružanje socijalne skrbi i zaštite 2.Aktivnosti vezane za pružanje socijalne skrbi osjetljivim skupinama 3. Dodjela subvencija, pomoći i donacija i pružanje skrbi nemoćnima | travanj 2025. g. | Broj socijalnih mjera u proračunu | 6 | 9 | 9 | 50.271,40 eura | - | U TIJEKU | U izvještajnom razdoblju provođeno je redovno ulaganje u mjere socijlnih programa te je u proračunu za 2023. godinu predviđeno 9 socijalnih mjera čime su ostvarene ključne točke i ciljane vrijednosti koje su zacrtane za razdoblje 2021-2025
2.3. | SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život | Unaprjeđenje sportske infrastrukture i sustava predškolskog i školskog sporta | 1. Izgradnja i opremanje sportsko-rekreacijskih objekata 2. Poticanje razvoja sporta | travanj 2025. g. | Broj novih i/ili rekonstruiranih javnih sportskih terena/igrališta | 1 | 1 | 1 | 32.959,45 eura | - | U TIJEKU | U 2023 godini dovršena je gradnja teretane na otvorenom čime je ostvarena ključna točka i ciljana vrijednost za programsko razdoblje.
[5 empty] | Broj korisnika sportskih sadržaja | 39 | 70 | 70
2.4. | SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život | Mjera 2.4.: Poticanje i unaprjeđenje dostupnosti rekreacije i tjelesnog vježbanja građana | 1. Unaprjeđenje dostupnosti sportsko-rekreacijskih sadržaja 2. Poticanje razvoja sporta i rekreacije 3. Financiranje rada športskih udruga 4. Unaprjeđenje infrastrukture za športsku rekreaciju | travanj 2025. g. | Broj novih i/ili rekonstruiranih javnih sportskih terena/igrališta/dječjih igrališta | 0 | 3 | 2 | n/p | - | U TIJEKU | U 2022 godini su izgrađena dva dječja igrališta u naselju Kolanjski Gajac i u naselju Mandre, u izvještajnom razdoblju nije bilo ulaganja u rekonstrukciju dječjih igrališta. U izvještajnom razdoblju nisu isplaćivana sredstva sportskim udrugama.
[5 empty] | Broj sportskih klubova koji primaju subvenciju za programe športske rekreacije | 1 | 3 | 0
2.5. | SC 6. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji | Razvoj i unaprjeđenje sustava potpora i programa temeljenim na istraživanju životnih navika i stavova mladih obitelji o demografskim kretanjima u općini Kolan | 1. Uvođenje produženog boravka za djecu 2. Naknade za novorođenu djecu | travanj 2025. g. | Broj naknada za novorođenu djecu | 2 | 8 | 3 | 2.654,45 eura | - | U TIJEKU | U izvještajnom razdoblju su redovito isplaćivane naknade za novorođenu djecu
2.6. | SC 6. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji | Unapređenje dostupnosti društvene infrastrukture za mlade i obitelj | 1. Uređenje i opremanje Multimedijalnog centra 2. Kreiranje i uvođenje novih društvenih sadržaja | travanj 2025. g. | Broj novoosnovanih društvenih centara | 0 | 1 | 0 | n/p | - | NIJE POKRENUTO | U izvještajnom razdoblju nije pokretana ova aktivnost
2.7. | SC 7. Sigurnost za stabilan razvoj | Ulaganja u razvoj infrastrukture i jačanje ljudskih kapaciteta i uvjeta rada sigurnosnih službi i sustava civilne zaštite | 1. Aktivnosti vezane za pružanje vatrogasne i civilne zaštite 2. Izgradnja i opremanje DVD-a Kolan 3. Poboljšanje opremljenosti i kapaciteta protupožarnih snaga 4. Aktivnosti informiranja stanovništva iz područja protupožarne zaštite | travanj 2025. g. | Broj izrađenih projekata vatrogasnih domova | 0 | 1 | 0 | 46.650,90 eura | - | U TIJEKU | U izvještajnom razdoblju redovito su sufinancriane djelatnosti DVD-a Kolan, JVP Pag, Crvenog križa, Civilne zaštite i dr.
3.1. | SC 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost | Unaprjeđenje sustava gospodarenja komunalnim otpadom i poticanje prijelaza na kružno gospodarstvo | 1. Redovna djelatnost uklanjanja otpada, održavanja javnih površina i zaštite okoliša 2. Izgradnja i održavanje građevina za gospodarenje otpadom (reciklažnog dvorišta i sl.) 3. Identifikacija, sanacija i zatvaranje ilegalnih odlagališta otpada 4. Uspostava cjelovitog sustava za održivo gospodarenje otpadom | travanj 2025. g. | Broj saniranih lokaliteta ilegalnog odlagališta otpada | 1 | 1 | 3 | 5.056,91 eura | - | U TIJEKU | Prethodnih godina sanirane su dvije lokacije ilegalnog odlaganja otpada dok je u izvještajnom razdoblju sanirana jedna lokacija Za naselje Kolanjski Gajac nabavljeni su podzemni kontejneri za papir, plastiku, metal, staklo i bio otpad
[5 empty] | Broj izgrađenih reciklažnih dvorišta | 0 | 1 | 0
[5 empty] | Broj objekata kojima je omogućeno odvojeno prikupljanje otpada | 2200 | 2275 | 2374
3.2. | SC 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost | Unaprjeđenje kvalitete i održivo upravljanje sustava vodoopskrbe i odvodnje (vodnog gospodarstva) | 1. Izgradnja i rekonstrukcija mreže javne vodoopskrbe i vodnih građevina 2. Izgradnja i rekonstrukcija građevina sustava javne odvodnje, uključujući i sustave za pročišćavanje otpadnih voda | travanj 2025. g. | Km novoizgrađene komunalne infrastrukture - sustav vodoopskrbe | 35 | 38 | 36.2 | n/p | - | U TIJEKU | U izvještajnom razdoblju nije bilo ulaganja od strane Općine Kolan u sustave vodoopskrbe i odvodnje
[5 empty] | Km novoizgrađene komunalne infrastrukture - sustav odvodnje | 5 | 5 | 5
3.3. | SC 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost | Unaprjeđenje kvalitete i razvoj male komunalne infrastrukture i usluga | 1. Aktivnosti vezane za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture 2. Rekonstrukcija, izgradnja i investicijsko održavanje komunalnih objekata i opreme 3. Održavanje javnih površina, čišćenje i uređenje javnih površina te građevina i uređaja javne namjene 4. Poboljšanje komunalne opremljenosti | travanj 2025. g. | Broj rekonstruiranih/izgrađenih objekata komunalne infrastrukture | 0 | 3 | 2 | n/p | - | U TIJEKU | Prethodnih godina rekonstruirane su dvije nerazvrstane ceste i to Ulica Jurja Dalmatinca i Ulica dr. Franje Tuđmana. U 2023. godini planirana je rekonstrukcija jedne ulice te popravci na dvjema lokacijama. U izvještajnom razdoblju nije bilo ulaganja
| SC 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost | Unapređenje, modernizacija i razvoj energetske infrastrukture i sustava energoopskrbe | 1. Izgradnja komunalne infrastrukture 2. Izgradnja punionice za električna vozila | travanj 2025. g. | Broj novoizgrađenih objekata energetske infrasturkture | 2 | 4 | 2 | n/p | - | U TIJEKU | Prethodnih godina izgrađene s u 2 trafostanice na području Općine Kolan. U izvještajnom razdoblju ishoduje se od strane HEP-a dozvola za gradnju TS 7 Mandre.
3.4. |  |  |  |  | Broj punionica za električna vozila | 0 | 2 | 0
3.5. | SC 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost | Povećanje energetske učinkovitosti infrastrukture i zgrada u javnom i privatnom sektoru | 1. Održavanje i modernizacija javne rasvjete 2. Unaprjeđenje i energetska obnova objekata javne i stambene namjene 3. Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u stanovanju i sl. | travanj 2025. g. | Broj energetski obnovljenih objekata javne namjene | 0 | 2 | 0 | n/p | - | U TIJEKU | U izvještajnom razdoblju nije bilo postavljanja novih rasvjetnih tijela ali se njihovo postavljanje planira do kraja godine
[5 empty] | Broj postavljenih novih energetski efikasnih rasvjetnih tijela | 0 | 140 | 81
3.6. | SC 9. Samodostatnost u hrani i razvoj biogospodarstva | Razvoj potporne infrastrukture za potrebe poljoprivredne proizvodnje | 1. Subvencije u poljoprivredi | travanj 2025. g. | Broj korisnika subvencije | 0 | 12 | 25 | 12.145,00 eura | - | U TIJEKU | U izvještajnom razdoblju Općina Kolan je subvencionirala troškove klanja janjadi. Broj korisnika je u 2023. godini premašio planiranih 5 čime su ostvarene ključne točke za razdoblje 2023. godine
3.7. | SC 10. Održiva mobilnost | Unapređenje infrastrukture i organizacije cestovnog prometa i prometa u mirovanju | 1. Održavanje javnih površina, asfaltnih i makadam puteva 2. Izgradnja nogostupa i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta 3. Razvoj i održavanje biciklističkih i pješačkih staza 4. Razvoj i održavanje prometa u mirovanju | travanj 2025. g. | Broj rekonstruiranih prometnica | 0 | 1 | 1 | n/p | - | U TIJEKU | Prethodnih godina u naselju Mandre djelomično su uređene 4 površine u svrhu parkiranja sa kapacitetom ukupno 130 parkirnih mjesta, potrebno je idućih godina dovršiti uređivanje.
[5 empty] | Broj novoizgrađenih parkirališnih mjesta | 0 | 75 | 130
3.8. | SC 10. Održiva mobilnost | Razvoj i unaprjeđenje mreže pomorske infrastrukture i usluga | 1. Izgradnja, rekonstrukcija i uređenje luka i pristaništa 2. Opremanje luka i pristaništa | travanj 2025. g. | Broj luka u kojima se ulagalo u lučku infrastrukturu | 0 | 0 | 0 | n/p | - | U TIJEKU | U izvještajnom razdoblju započeti su planovi oko nastavka izrade projekta za uređenje luke Mandre
[5 empty] | Broj izrađenih projekata za uređenje luka | 0 | 2 | 0
3.9. | SC 11. Digitalna tranzicija društva i gospodarstva | Razvoj i izgradnja širokopojasne infrastrukture i elektroničkih komunikacijskih mreža vrlo velikog kapaciteta | 1. Razvoj širokopojasne infrastrukture 2. Osiguravanje visokokvalitetnog besplatnog pristupa internetu za građane i posjetitelje preko pristupnih točaka za Wi-Fi na javnim prostorima (WIFI4EU projekt) | travanj 2025. g. | Broj lokacija pokrivenih pristupnim točkama za WIFI | 11 | 11 | 11 | n/p | - | U TIJEKU | U izvještajnom razdoblju nije planirano dodatno povećanje točaka za pristup javnoj internet mreži. Izrađen je Plan razvoja širokopojasne infrastrukture (PRŠI) u svrhu kandidiranja na natječaje te je trenutno javna rasprava u tijeku
4.1. | SC 3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom | Optimizacija i digitalizacija usluga i procesa Općine i povezanih javnopravnih tijela | 1. Redovna djelatnost izvršnog tijela, predstavničkih tijela i Jedinstvenog upravnog odjela te mjesna samouprava 2. Pravno-normativni poslovi 3. Informatizacija poslovanja 4. Prostorno planiranje | travanj 2025. g. | Broj optimiziranih i/ili digitalnih usluga općine | 0 | 3 | 2 | 379.311,38 eura | - | U TIJEKU | Prethodnih godina u funkciji su digitalne platforme iProračun te iTransparentnost. Redovan rad upravnog, predstavničkog i izvršnog tijela te svi materijalni troškovi su redovito podmirivani..
4.2. | SC 3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom | Jačanje ljudskih potencijala Općine i povezanih javnopravnih tijela | 1. Redovna djelatnost upravljanja ljudskim resursima 2. Stručno usavršavanje i edukacije djelatnika Općine i povezanih javnopravnih tijela | travanj 2025. g. | Broj zaposlenika koji su sudjelovali na stručnim seminarima | 5 | 11 | 12 | 6.322,54 eura | - | U TIJEKU | U izvještajnom razdoblju 12 zaposlenika je pohađalo sturčne seminare čime su ostvarene ključne točke za razdoblje 2023. godine
4.3. | SC 3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom | Razvoj civilnog društva i osnaženje kapaciteta i suradnje među svim akterima razvoja | 1. Suradnja i financiranje organizacija civilnog društva, vjerskih zajednica i drugih neprofitnih organizacija 2. Sudjelovanje u radu lokalnih akcijskih grupa i drugih udruženja | travanj 2025. g. | Broj sufinanciranih programa i projekata OCD-a i drugih neprofitnih organizacija | 5 | 10 | 0 | 11.928,46 eura | - | U TIJEKU | U izvještajnom razdoblju nije bilo sufinanciranja rada udruga na osnovi Ugovora za 2023. godinu
[5 empty] | Broj sudjelovanja u programima i projektima LAG-a | 0 | 0 | 0
4.4. | SC 3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom | Jačanje kapaciteta za učinkovito korištenje fondova EU te pripremu i provedbu razvojnih projekata | 1. Priprema i provedba projekata financiranih iz EU i nacionalnih izvora 2. Stručno usavršavanje općinskih službenika | travanj 2025. g. | Broj projekata JLS kojima je odobreno sufinanciranje sredstvima EU fondova | 0 | 4 | 5 | n/p | - | U TIJEKU | U izvještajnom razdoblju djelatnici općine su pohađali stručne seminare iz EU fondova te su na 5 natječaja dobivena sredstva iz državnog proračuna ili sredstava EU te je izvršena prijava na još 4 natječaja za koje se isčekuju rezultati.
[5 empty] | Broj zaposlenika samoupravne jedinice educiranih u području EU fondova | 0 | 1 | 1
4.5. | SC 3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom | Unaprjeđenje sustava upravljanja imovinom u vlasništvu Općine i povezanih javnopravnih tijela | 1. Praćenje stanja u prostoru i upravljanje zemljištem i opremom 2. Izrada projektne dokumentacije 3. Tekuće i investicijsko održavanje i upravljanje režijskim troškovima 4. Osiguranje imovine 5. Najmovi i zakupi | travanj 2025. g. | Priprema nekretnina za aktivaciju u budućnosti - broj izrađene projektne dokumentacije, elaborata, studija | 2 | 8 | 8 | 42.954,7 eura | - | U TIJEKU | U izvještajnom razdoblju je dovršena izrada projekata Dječji vrtić Kolan, Izgradnja prometnice Put Sv. Vida, SECAP te je nastavljena izrada prostornoplanskih dokumentacija čime su ostvarene ključne točke za razdoblje 2023. godine
| Datum: | 19.09.2023. godine
| Ime i prezime Koordinatora za strateško planiranje: | Marin Oštarić, mag.oec.
Potpis Koordinatora za strateško planiranje:
| POTPIS ČELNIKA TIJELA: | Šime Gligora, dipl.inf.
Note on A3: KT MRRFEU: Molimo navedite naziv obveznika izrade.
Note on E3: MRRFEU KT: Molimo navedite naziv akta za koji se izrađuje izvješće o provedbi.
Note on I3: MRRFEU KT: Molimo navedite razdoblje za koje podnosite izvješće o provedbi akta strateškog planiranja.
Note on B4: KT MRRFEU SUR: Molimo unesite naziv cilja iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja (Nacionalni plan TDU, Plan razvoja JP(R)S, Plan razvoja JLS), provedbi kojeg se doprinosi provedbom mjere. Prenijeti iz provedbenog programa JLP(R)S.
Note on I4: MRRFEU-KT: Unesite podatak o trenutnoj, ostvarenoj vrijednosti utvrđenih pokazatelja rezultata. Podatak o ostvarenoj vrijednosti pokazatelja potrebno unijeti samo za one pokazatelje rezultata koji imaju utvrđenu ciljnu vrijednost tijekom razdoblja za koje se izrađuje izvješće.
Note on J4: MRRFEU-KT: Unesite iznos proračunskih sredstava iskorištenih za provedbu pojedine mjere tijekom izvještajnog razdoblja (ako taj podatak nije dostupan, unesite oznaku n/p)
Note on K4: MRRFEU-KT: Unesite oznaku (DA) te mjesec i godinu postignuća, ako je pojedina ključna točka ostvarenja postignuta, odnosno (NE) ako ključna točka ostvarenja nije postignuta u planiranom roku. Podatke je potrebno unijeti samo za one ključne točke ostvarenja kojima je rok za postignuće bio utvrđen tijekom izvještajnog razdoblja.
Note on L4: MRRFEU-KT: Unesite odgovarajuću oznaku statusa provedbe mjere: - PROVEDENO (ako je tijekom izvještajnog razdoblja mjera uredno provedena) - U TIJEKU (ako se mjera provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe (pripadajuće ključne točke ostvarenja su postignute u planiranom roku)); - KAŠNJENJE (ako se mjera provodi uz određena odstupanja od predviđene dinamike provedbe (odstupanja od planiranih rokova za postignuće ključnih točki ostvarenja)); - NIJE POKRENUTO (ako je prema planiranim rokovima provedba mjere trebala započeti, no provedba još nije započela); - ODUSTAJE SE (ako se prije početka ili tijekom provedbe mjere, odustalo od daljnje provedbe mjere)
Note on M4: MRRFEU-KT: U skladu sa prethodno utvrđenim statusom provedbe mjere, unesite kratko i jasno objašnjenje statusa provedbe Napominjemo da je unos teksta ograničen na 100 riječi, stoga unesite najvažnije informacije. • Za mjere koje se izvršavaju u skladu s predviđenom dinamikom provedbe (status: provedeno, u tijeku) potrebno je navesti najvažnije rezultate ostvarene tijekom provedbe mjere (ako je primjenjivo uz pojedini rezultat navesti i mjesec i godinu ostvarenja) • Za mjere koje se ne izvršavaju prema planu (status: kašnjenje, nije pokrenuto, odustaje se) potrebno je ukratko navesti što je do sada provedeno, te obavezno opisati razloge odstupanj i ako je primjenjivo predložiti korektivne radnje.

## POKAZATELJI ISHODA (hidden)
TABLICA POKAZATELJA ISHODA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Pokazatelj ishoda | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.
Note on B2: MinFin: upisati redni broj i naziv općeg cilja

## IZVJEĆE MJERE (hidden)
IZVJEŠTAJ O PROVEDBI MJERA PROVEDBENOG PROGRAMA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | NAZIV MJERE | Odgovorna osoba | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Način ostvarenja se odvija prema planu DA/NE | Aktivnosti/ projekti u proračunu | Planirana proračunska sredstva |  | Iskorištena proračunska sredstva
[10 empty] | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12
Redni broj i naziv
Redni broj i naziv
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. i 3. stupac upisuju se naziv načina ostvarenja/reformske mjere i ime osobe odgovorne za provođenje svakog pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu strateškog plana i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranih u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 4., 5., 6., 7. i 8. stupac upisuju se nazivi pokazatelja rezultata vezani za pojedine načine ostvarenja/reformske mjere, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za tekuću godinu. Svaki način ostvarenja/reformska mjera vezan je uz minimalno jedan, a maksimalno tri pokazatelja rezultata.
U 9. stupac upisuje se odvija li se način ostvarenja/reformska mjera prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – način ostvarenja/reformska mjera se odvija prema planu, ili NE – način ostvarenja/reformska mjera se ne odvija prema planu. To je važno jer primjerice na polugodištu postotak izvršenja pojedinih aktivnosti može biti 20% od ciljanih veličina za tu godinu što je mali postotak izvršenja, ali može biti u skladu s predviđenom dinamikom realizacije. Ako postoje načini ostvarenja/reformske mjere koji se ne izvršavaju prema planu uz tablicu je potrebno opisati razloge odstupanja za svaki od tih načina ostvarenja/reformske mjere te predložiti korektivne radnje. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje rezultata u tekućoj godini, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Ministarstvo financija.
U 10. stupac upisuju se aktivnosti i/ili projekti iz državnog proračuna na kojima se osiguravaju sredstva za provedbu načina ostvarenja.
U 11. stupac upisuje se iznos proračunskih sredstava planiran za ostvarenje pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere u tekućoj godini s tim da se posebno izdvajaju pomoći Europske unije.
U 12. stupac za polugodišnje izvještaje upisuje se iznos iskorištenih proračunskih sredstava na dan 30. lipnja tekuće godine, a za godišnje izvještaje na dan 31. prosinca.
Note on B2: MinFin: upisati naziv općeg cilja

## IZVJEŠĆE CILJEVI (hidden)
IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU POSEBNIH CILJEVA STRATEŠKOG PLANA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Odgovorna osoba | Pokazatelj ishoda (outcome) | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Ostvaruje li se posebni cilj prema planu DA/NE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. stupac upisuje se ime osobe odgovorne za svaki posebni cilj temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu provedbenog programa i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranim u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 3., 4., 5., 6. i 7. stupac upisuju se redom pokazatelji učinka vezani za posebni cilj, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za godinu za koju se izvještava. Za svaki posebni cilj određen je po jedan pokazatelj ishoda.
U 8. stupac upisuje se ostvaruje li se posebni cilj prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – sve se izvršava prema planu, ili NE – posebni cilj se ne ostvaruje prema planu. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje učinaka u godini za koju se izvještava, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Koordinacijsko tijelo za sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH.
Note on B2: MinFin: upisati redni broj i naziv općeg cilja

## TABLICA RIZIKA (hidden)
Strateški CILJ | Naziv
Posebni cilj | Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice) | Učinak* | Vjerojatnost* | Ukupno | Naziv mjere | Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice) | Učinak* | Vjerojatnost* | Ukupno
1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=8x9
Posebni cilj 1.1. |  |  |  | 0 | Mjera 1.1.1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.1.2. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.1.3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 2. |  |  |  | 0
0
0
Posebni cilj 1.2. |  |  |  | 0 | Mjera 1.2.1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.2. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.4. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 4. |  |  |  | 0
0
0
* brojčano iskazati
NAPOMENA: za svaki strateški cilj je potrebno popuniti posebnu tablicu
Note on B1: mfkor: Upisati redni broj i naziv općeg cilja